

**РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ**

**РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ**

**ЗИМОВНИКОВСКИЙ РАЙОН**

**МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ**

**«ЗИМОВНИКОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»**

**АДМИНИСТРАЦИЯ**

**ЗИМОВНИКОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ**

**РАСПОРЯЖЕНИЕ**

**№ 10**

09.01.2023 п. Зимовники

Об утверждении плана реализации

муниципальной программы Зимовниковского сельского

поселения «Благоустройство территории и развитие

жилищно-коммунального хозяйства Зимовниковского

сельского поселения» на 2023 год

В соответствии с постановлением Администрации Зимовниковского сельского поселения от 19.10.2018 № 400 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Зимовниковского сельского поселения»:

1. Утвердить план реализации муниципальной программы Зимовниковского сельского поселения «Благоустройство территории и развитие жилищно-коммунального хозяйства Зимовниковского сельского поселения» на 2023 год (далее - план реализации) согласно приложению к настоящему распоряжению.
2. Ведущему специалисту сектора благоустройства и социального развития (О.Г. Каплиёвой) и специалистам сектора благоустройства и социального развития Администрации Зимовниковского сельского поселения обеспечить исполнение плана реализации, указанного в пункте 1 настоящего распоряжения.
3. Настоящее распоряжение вступает в силу с 1 января 2023 года.

4. Контроль над исполнением распоряжения оставляю за собой

Глава Администрации

Зимовниковского сельского поселения А.В. Мартыненко

Распоряжение вносит ведущий специалист сектора

благоустройства и социального развития

Приложение к распоряжению

Администрации Зимовниковского сельского поселения

от 09.01.2023 № 10

План

реализации муниципальной программы Зимовниковского сельского поселения « Благоустройство территории и развитие

жилищно-коммунального хозяйства Зимовниковского сельского поселения» на 2023 год

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия ведомствен­ной целевой программы, контрольного события программы | Ответственный исполнитель (заместитель руководителя ОИВ/ФИО) | Ожидаемый результат (краткое описание) | Срок реализа­ции (дата) | Объем расходов на 2023 год (тыс. руб.) | | | | |
| всего | феде­раль­ный бюд­жет | областной бюджет | местный бюд­жет | внебюджет- ные источ­ники |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Подпрограмма 1. Развитие жилищно-коммунального хозяйства Зимовниковского сельского поселения | Ведущий специалист сектора благоустройства и социального развития О.Г. Каплиёва | Обеспечение более комфортных условий проживания населения сельского поселения | - | 17822,9 | - | - | 17822,9 | - |
| Основное мероприятие 1.1 Оплате взносов на капитальный ремонт в отношении помещений МКД | Ведущий специалист сектора благоустройства и социального развития О.Г. Каплиёва | Улучшение состояния жилищного фонда | весь период | 15,0 | - | - | 15,0 | - |
| Основное мероприятие 1.2 Формирование расходов Коммунальное и ремонтно-техническое обслуживание объектов газового и водопроводного хозяйства | Ведущий специалист сектора благоустройства и социального развития О.Г. Каплиёва | Оптимизация подачи газа потребителям | весь период | 1260,0 | - | - | 1260,0 | - |
| 1.3. Текущий ремонт и содержание жилищного фонда | Ведущий специалист сектора благоустройства и социального развития О.Г. Каплиёва | Улучшение состояния жилищного фонда | весь период | 800,0 |  |  | 800,0 |  |
| 1.5. Расходы на строительство и реконструкцию объектов газификации | Ведущий специалист сектора благоустройства и социального развития О.Г. Каплиёва | Газификация населенных пунтков | весь период | 15747,9 |  | 14992,0 | 755,9,0 |  |
| Подпрограмма 2. Благоустройство территории Зимовниковского сельского поселения | Ведущий специалист сектора благоустройства и социального развития О.Г. Каплиёва | приведение в качественное состояние элементов благоустройства населенных пунктов, привлечение жителей к участию в решении проблем благоустройства, улучшение экологической обстановки в поселении |  | 12721,7 | - | - | 12721,7 | - |
| Основное мероприятие 2.1 Организация и проведение мероприятий по санитарному и текущему содержанию объектов благоустройства и озеленение территории | Ведущий специалист сектора благоустройства и социального развития О.Г. Каплиёва | улучшение состояния территории Зимовниковского сельского поселения, благоустроенность населенных пунктов поселения;  привитие жителям муниципального образования любви и уважения к месту своего проживания к соблюдению чистоты и порядка на территории поселения;  улучшение экологической обстановки для комфортного проживания жителей поселения. | весь период | 12691,7 | - | - | 12691,7 | - |
| Основное мероприятие 2.2 Мероприятия по управлению отходами и вторичными материальными ресурсами | Ведущий специалист сектора благоустройства и социального развития О.Г. Каплиёва | улучшение экологической обстановки для комфортного проживания жителей поселения | весь период | 30,0 | - | - | 30,0 | - |
| Основное мероприятие 2.3 Строительство и реконструкцию объектов благоустройства | Ведущий специалист сектора благоустройства и социального развития О.Г. Каплиёва | улучшение состояния территории Зимовниковского сельского поселения, благоустроенность населенных пунктов поселения | весь период | - | - | - | - | - |
| Основное мероприятие 2.4 Прочие мероприятия по благоустройству | Ведущий специалист сектора благоустройства и социального развития О.Г. Каплиёва | улучшение состояния территории Зимовниковского сельского поселения, благоустроенность населенных пунктов поселения;  привитие жителям муниципального образования любви и уважения к месту своего проживания к соблюдению чистоты и порядка на территории поселения | Весь период | - |  |  |  |  |
| ИТОГО по программе: |  |  |  | 30544,6 |  | 14992,0 | 15552,6 |  |