

**РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ**

**РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ**

**ЗИМОВНИКОВСКИЙ РАЙОН**

**МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ**

**«ЗИМОВНИКОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»**

**АДМИНИСТРАЦИЯ**

**ЗИМОВНИКОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ**

**РАСПОРЯЖЕНИЕ**

**№141**

27 декабря 2023 п. Зимовники

О внесении изменений в распоряжение от

09.01.2023 №1«Об утверждении плана реализации

муниципальной программы Зимовниковского

сельского поселения «Защита населения и

территории от чрезвычайных ситуаций,

обеспечение пожарной безопасности и

безопасности людей на водных объектах» на 2023год»

В соответствии с постановлением Администрации Зимовниковского сельского поселения от 19.10.2018 № 400 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Зимовниковского сельского поселения»:

1. Внести в распоряжение Администрации Зимовниковского сельского поселения от 09.01.2023 №1 «Об утверждении плана реализации муниципальной программы Зимовниковского сельского поселения «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» на 2023 год» (далее - план реализации) следующие изменения:

1.1. Приложение к распоряжению изложить в новой редакции согласно приложению к настоящему распоряжению.

2. Контроль за исполнением распоряженияоставляю за собой

Глава Администрации

Зимовниковского сельского поселения А.В. Мартыненко

Распоряжение вносит ведущий специалист по физической культуре,

молодежной политике и общественным связям Кулагин А.Н.

Приложение к распоряжению

Администрации Зимовниковского сельского поселения

от 27.12.2023 № 141

«Приложение к распоряжению

Администрации Зимовниковского сельского поселения

от 09.01.2023 № 1

План

реализации муниципальной программы Зимовниковского сельского поселения «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объекта» на 2023 год

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия ведомственной целевой программы, контрольного события программы | Ответственный исполнитель (заместитель руководителя ОИВ/ФИО) | Ожидаемый результат (краткое описание) | Срок реализации (дата) | Объем расходов на 2023 год (тыс. руб.) | | | | |
| всего | федеральный бюджет | областной бюджет | местный бюджет | внебюджет- ные источники |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Подпрограмма 1. Пожарная безопасность | Ведущий специалист по физической культуре, молодежной политике и общественным связям Администрации Зимовниковского сельского поселения  А.Н. Кулагин |  | - | 84,5 | - | - | 84,5 | - |
| Основное мероприятие 1.1 Проведение мероприятий по изготовлению и размещению тематической полиграфической продукции в местах массового пребывания граждан в целях пропаганда населения о мерах пожарной безопасности (приобретение: рекламных буклетов, памяток) | Ведущий специалист по физической культуре, молодежной политике и общественным связям Администрации Зимовниковского сельского поселения  А.Н. Кулагин | повышение уровня информированности населения о мерах пожарной безопасности  Снижение рисков возникновения пожаров и смягчение их возможных последствий | весь период | - | - | - | - | - |
| Основное мероприятие 1.2Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности (пожарные щиты, перезарядка огнетушителей, обслуживание пожарной сигнализации) | Ведущий специалист по физической культуре, молодежной политике и общественным связям Администрации Зимовниковского сельского поселения  А.Н. Кулагин | Поддержание в готовности системы противопожарной безопасности, Повышение уровня пожарной безопасности | весь период | 84,5 | - | - | 84,5 | - |
| Основное мероприятия 1.3. Расходы на материально-техническое обеспечение деятельности пожарной команда (ранцевые огнетушители, респираторы, спецодежда) | Ведущий специалист по физической культуре, молодежной политике и общественным связям Администрации Зимовниковского сельского поселения  А.Н. Кулагин | смягчение возможных последствий пожаров | весь период | - | - | - | - |  |
| Подпрограмма 2. Защита населения от чрезвычайных ситуаций |  |  | - | 11,0 |  |  | 11,0 |  |
| Основное мероприятия 2.1. Проведение мероприятий по изготовлению и размещению тематической полиграфической продукции в местах массового пребывания граждан | Ведущий специалист по физической культуре, молодежной политике и общественным связям Администрации Зимовниковского сельского поселения  А.Н. Кулагин | повышение уровня информированности населения случае возникновения ЧС | весь период | 11,0 |  |  | 11,0 |  |
| Основное мероприятие 2.2. Мероприятия по модернизации и поддержанию в готовности систем оповещения населения Зимовниковского сельского поселения | Ведущий специалист по физической культуре, молодежной политике и общественным связям Администрации Зимовниковского сельского поселения  А.Н. Кулагин | обеспечение и поддержание высокой готовности системы оповещения | весь период | - | - | - | - |  |
| Подпрограмма 3. Обеспечение безопасности на воде |  |  | - | 6,1 |  |  | 6,1 |  |
| Основное мероприятие 3.1.  Проведение мероприятий по изготовлению и размещению тематической полиграфической продукции в местах массового пребывания граждан в целях пропаганды населения о мерах безопасности на водных объектах | Ведущий специалист по физической культуре, молодежной политике и общественным связям Администрации Зимовниковского сельского поселения  А.Н. Кулагин | снижение рисков возникновения несчастных случаев на воде и смягчения их возможных последствий | весь период |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 3.2.  Мероприятия по контролю за соблюдением санитарных правил и выполнением санитарно-противоэпидемических норм | Ведущий специалист по физической культуре, молодежной политике и общественным связям Администрации Зимовниковского сельского поселения  А.Н. Кулагин | снижение рисков возникновения несчастных случаев на воде и смягчения их возможных последствий | весь период | 6,1 |  |  | 6,1. |  |
| ИТОГО ПО ПРОГРАММЕ: | | |  | 101,6 |  |  |  | 101,6». |

ЛИСТ СОГЛАСОВАНИЯ

к проекту распоряжения администрации Зимовниковского сельского поселения

«О внесении изменений в распоряжение от 09.01.2023 №1«Об утверждении плана реализациимуниципальной программы Зимовниковского сельского поселения «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций,

обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» на 2023 год»

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Должность, наименование службы, | Ф.И.О. | Подпись | Дата визирования | |
| вх. | исх. |
| 1 | главный специалист по правовой работе | Адильханова Рена Мамедага кызы |  |  |  |
| 2 | Начальник сектора экономики и финансов | Грибинюкова Майя Викторовна |  |  |  |
| 3. |  |  |  |  |  |
| 4. |  |  |  |  |  |

Проект разработал \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Кулагин А.Н.