

**РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ**

**РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ**

**ЗИМОВНИКОВСКИЙ РАЙОН**

**МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ**

**«ЗИМОВНИКОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»**

**АДМИНИСТРАЦИЯ**

**ЗИМОВНИКОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ**

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

**№ 29**

**26.02.2025 п. Зимовники**

|  |  |
| --- | --- |
| Об утверждении отчета о реализации в 2024 году муниципальной Программы Зимовниковского сельского поселения «Управление муниципальным имуществом» |  |

В соответствии с постановлением Администрации Зимовниковского сельского поселения от 19.10.2018г. № 400 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Зимовниковского сельского поселения», распоряжением Администрации Зимовниковского сельского поселения от 23.10.2018 № 69 «Об утверждении Перечня муниципальных программ Зимовниковского сельского поселения», руководствуясь ст.2 п.13 Устава муниципального образования «Зимовниковское сельское поселение»

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить отчет о реализации в 2024 году муниципальной Программы Зимовниковского сельского поселения «Управление муниципальным имуществом» согласно приложению.

2. Постановление вступает в силу со дня его подписания.

3. Данное постановление подлежит размещению на официальном сайте администрации Зимовниковского сельского поселения.  
 4. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя начальника сектора земельных и имущественных отношений Кравцова Н. Н.

Глава Администрации Зимовниковского

сельского поселения А.В. Мартыненко

постановление вносит начальник сектора земельных

и имущественных отношений Кравцов Н.Н.

Приложение

к постановлению

Администрации Зимовниковского

сельского поселения

от 26.02.2025 №29

Отчет о реализации в 2024 году

муниципальной Программы Зимовниковского сельского поселения

«Управление муниципальным имуществом»

Муниципальная программа Зимовниковского сельского поселения «Управление муниципальным имуществом» утверждена постановлением Администрации Зимовниковского сельского поселения от 08.11.2018 № 429 «Об утверждении муниципальной программы Зимовниковского сельского поселения «Управление и распоряжение муниципальным имуществом» и предусматривает финансирование программных мероприятий в части управления и распоряжения имуществом сельского поселения.

**Раздел I. Результаты реализации муниципальной программы Зимовниковского сельского поселения «Управление муниципальным имуществом», достигнутые за 2024 год**

В 2024 году реализация муниципальной программы Зимовниковского сельского поселения «Управление и распоряжение муниципальным имуществом» (далее - Программа) осуществлялась путем выполнения программных мероприятий, направленных на эффективное и рациональное использование муниципального имущества и земельных участков, находящихся в муниципальной собственности.

Финансирование мероприятий Программы осуществлялось за счет средств бюджета Зимовниковского сельского поселения в объемах, предусмотренных Программой.

На реализацию мероприятий муниципальной программы Зимовниковского сельского поселения «Управление муниципальным имуществом» в 2024 году предусматривалось 1476,6 тыс. рублей, в том числе: бюджет Зимовниковского сельского поселения – 1476,6 тыс. рублей.

Фактические расходы на реализацию мероприятий Программы в 2024 году в целом составили 1476,6 тыс. рублей, в том числе: бюджет Зимовниковского сельского поселения – 1476,6 тыс. рублей.

Средства, предусмотренные на реализацию Программы, использованы по целевому назначению.

В 2024 году программные мероприятия муниципальной программы Зимовниковского сельского поселения «Управление муниципальным имуществом» выполнены в большей степени.

**Раздел II. Результаты реализации основных мероприятий в разрезе подпрограмм муниципальной программы**

В соответствии с **подпрограммой «Управление объектами недвижимого имущества, находящимися в муниципальной собственности»** на изготовление технической документации на объекты муниципального имущества на 2024 год выделено – **150,0** тыс.руб., израсходовано – **150,0** тыс.руб: на Обследование с оформлением отчета о фактическом состоянии здания летней киноплощадки, расположенной по адресу: п.Зимовники ул.Скибы 114 а выделено и израсходовано **183,0** тыс. рублей.

Администрация Зимовниковского сельского поселения были осуществлены работы по изготовлению технической документации на 5 объектов муниципальной собственности: газопроводы хю Майкопский, х. Донецкий, трансформаторную подстанцию, здание летней киноплощадки по ул. Ленина, сооружение (водопровод).

На осуществление отдельных полномочий в области водных отношений было запланировано израсходовано 703,4 тыс. рублей. Средства были направлены на страхование гидротехнических сооружений и разработку декларации комплекса гидротехнических сооружений, расположенных в каскаде на р.Куберле .

В соответствии с **подпрограммой «Управление земельными ресурсами»** на Расходы по распоряжению земельными участками на 2024 год выделено – 440,2 тыс.руб., израсходовано – 440,2 тыс.руб.

На мероприятия по землеустройству и землепользованию в 2024 году было выделено 440,2 тыс. рублей, израсходовано 440,2 тыс. рублей. Были проведены следующие работы:

- формирование межевого плана земельного участка - 9,9 тыс. рубле;

- оценка рыночной стоимости (арендной платы) земельного участка, расположенного по адресу: х.Майкопский – 7,5 тыс. рублей;

- проведение землеустроительных работ в связи с образованием земельного участка путем раздела земельного участка с кадастровым номером 61:13:0010241:15 – 15,0 тыс. рублей;

- услуги по разработке и согласованию проекта обоснования размеров санитарно-защитной зоны кладбища – 380,0 тыс. рублей;

- разбивка на местности земельного участка под пешеходную дорожку с оформлением межевого плана для постановки на кадастровый учет по адресу: Ростовская область, Зимовниковский район, п.Зимовники, пешеходная дорожка по пер.Бригадный протяженностью до 1км – 16,0 тыс. рублей;

- разбивка на местности земельного участка под пешеходную дорожку с оформлением межевого плана для постановки на кадастровый учет по адресу: Ростовская область, Зимовниковский район, п.Зимовники, пешеходная дорожка по пер.Крестьянский от ул.Рабочая до ул.Лермонтова протяженностью до 300м – 8,5 тыс. рублей;

- Геодезические работы (определение на местности границ землепользования, расположенного: п.Зимовники, ул.Гульева с установлением поворотных точек) – 3,3 тыс.рублей.

Сведения о выполнении основных мероприятий подпрограмм, а так же контрольных событий муниципальной программы «Управление муниципальным имуществом» приведены в приложении 1 к Отчету о реализации в 2024 году муниципальной Программы Зимовниковского сельского поселения «Управление муниципальным имуществом»

**Раздел III. Сведения об использовании бюджетных ассигнований на реализацию программы**

Сведения об использовании бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной программы приведены в приложении 2 к Отчету о реализации в 2024 году муниципальной Программы Зимовниковского сельского поселения «Управление муниципальным имуществом»

**Раздел IV. Сведения о достижении значений показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы**

Сведения о достижении значений показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы за 2024 год, с обоснованием отклонений по показателям (индикаторам), плановые значения по которым не достигнуты приведены в приложении 3 к Отчету о реализации в 2024 году муниципальной Программы Зимовниковского сельского поселения

«Управление муниципальным имуществом».

Оценка эффективности муниципальной Программы осуществляется по следующим критериям:

Критерий «Степень достижения целевых показателей муниципальной Программы» базирующийся на анализе целевых показателей, указанных в муниципальной Программе, характеризующий степень достижения целей и решения задач муниципальной Программы в целом, составил:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Сп | ИДп  ИЦп | = | 0  5 | = 0 |
| Количество бесхозяйных и муниципальных объектов, сетей газоснабжения, на которые изготовлены технические паспорта и технические планы | | | | |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Сп | ИДп  ИЦп | = | 2  3 | = 0,7=0 |
| Количество объектов, принятых в муниципальную собственность | | | | |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Сп | ИДп  ИЦп | = | 1  1 | = 1,0 |
| Количество объектов недвижимости, в отношении которых размер арендной платы определен на основании рыночной оценки | | | | |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Сп | ИДп  ИЦп | = | 4  3 | =1,0 |
| Количество земельных участков, в отношении которых проведены кадастровые работы в целях оформления права муниципальной собственности, предоставления земельных участков в соответствии с законодательством | | | | |

Суммарная оценка степени достижения целевых показателей муниципальной программы, оставила:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| С о = | n  Σ Cпш/n  I=1 | = | 2/4 | = 0,5 |

Критерий Степень реализации всех основных мероприятий, предусмотренных к реализации в отчетном году оценивается как доля основных мероприятий, выполненных в полном объеме

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| СРом | Мв  М | = | 3  3 | = 1,0 |

Критерий «Степень соответствия запланированному уровню затрат», характеризующий соответствие достигнутых результатов реализации муниципальной программы «Управление муниципальным имуществом» затраченным ресурсам, составил:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ССуз = | ЗФ  Зп | = | 1476,6  1476,6 | = 1 |

Критерий «Степень соответствия запланированному уровню затрат», характеризующий соответствие достигнутых результатов реализации подпрограммы 1 «Управление объектами недвижимого имущества, находящимися в муниципальной собственности» затраченным ресурсам, составил:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ССуз = | ЗФ  Зп | = | 1036,4  1036,4 | = 1,0 |

Критерий «Степень соответствия запланированному уровню затрат», характеризующий соответствие достигнутых результатов реализации подпрограммы 2 «Управление земельными ресурсами» затраченным ресурсам, составил:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ССуз = | ЗФ  Зп | = | 440,2  440,2 | = 1 |

Эффективность использования средств местного бюджета рассчитывается как отношение степени реализации мероприятия к степени соответствия запланированному уровню расходов:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Эис | СРом  ССуз | = | 1,0  1,0 | = 1,0 |

Уровень реализации муниципальной программы в целом оценивается по формуле:

УРпр= Cо х0,5 + СРомх 0,3 + Эисх 0,2 =0,5х0,5+1,0х0,3+1,0х0,2=0,75

Анализ реализации муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы в 2024 году, проведенный в соответствии с Методикой оценки эффективности показал, что программные цели и ожидаемые результаты от реализации Программы достигнуты. Уровень реализации муниципальной программы в отчетном году признается удовлетворительным

**Раздел VII. Предложения по дальнейшей реализации муниципальной программы**

В связи с Постановлением Администрации Зимовниковского сельского поселения от 13.08.2024 № 232 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Зимовниковского сельского поселения» муниципальная программа подлежит корректировке.

Приложение № 1 к отчету о реализации в 2024 году

муниципальной Программы Зимовниковского

сельского поселения «Управление муниципальным имуществом»

Сведения

о выполнении основных мероприятий подпрограмм, а так же контрольных событий муниципальной программы

«Управление муниципальным имуществом»

| № п/п | Наименование основного мероприятия подпрограммы | Ответственный исполнитель  заместитель руководителя ОИВ/ФИО) | | Плановый срок | | Фактический срок | | | | Результаты | | Причины не реализации/реализации не в полном объеме | |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| начала реализации | окончания реализации | начала реализации | | окончания реализации | | запланированные | достигнутые |  | |  |
| 1 | 2 | 3 | | 4 | 5 | 6 | | 7 | | 8 | 9 | 10 | |  |
| 1. Подпрограмма 1. «Управление муниципальным имуществом» | | | | | | | | | | | | | | |
|  | Основное мероприятие |  |  | |  |  |  | |  | |  | |  |  |
| 1.1 | Расходы по управлению муниципальным имуществом | Администрация Зимовниковского сельского поселения | 01.01.2024 | | 31.12.2024 | 01.01.2024 | 31.12.2024 | | Оформление всех муниципальных объектов недвижимости | | Обеспечено оформление муниципальных объектов недвижимости. Заключено 6 контрактов на 6 объектов муниципальной собственности: газопроводы х. Майкопский, х. Донецкий, трансформаторную подстанцию, здание летней киноплощадки по ул. Ленина, сооружение (водопровод). | | - |  |
| 1.2 | Осуществление отдельных полномочий в области водных отношений | Администрация Зимовниковского сельского поселения | 01.01.2024 | | 31.12.2024 | 01.01.2024 | 31.12.2024 | | Создание условий для рационального использования земельных ресурсов | | Обеспечено страхование гидротехнических сооружений Заключен 1 контракт на страхование гидротехнических сооружений.  Разработана декларация комплекса гидротехнических сооружений, расположенных в каскаде на р.Куберле – 1 муниципальный контракт | | - |  |
| 2. Подпрограмма 2. «Управление муниципальным имуществом» | | | | | | | | | | | | | | |
|  | Основное мероприятие |  |  | |  |  |  | |  | |  | |  |  |
| 2.1 | Расходы по распоряжению земельными участками | Администрация Зимовниковского сельского поселения | 01.01.2024 | | 31.12.2024 | 01.01.2024 | 31.12.2024 | | Создание условий для рационального использования земельных ресурсов | | Обеспечено оформление муниципальных объектов недвижимости. Заключено 7 контракт на проведение кадастровых работ и межевых работ, разработку и согласование проекта обоснования размеров санитарно-защитной зоны кладбища | |  |  |

Глава Администрации Зимовниковского сельского поселения А.В. Мартыненко

Приложение № 2 к отчету о реализации в 2024 году

муниципальной Программы Зимовниковского

сельского поселения «Управление муниципальным имуществом»

СВЕДЕНИЯ

об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию

муниципальной программы за 2024 г.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия | Источники финансирования | Объем расходов (тыс. рублей), предусмотренных | | Фактические  расходы (тыс. рублей), <1> |
| муниципальной программой | сводной бюджетной росписью |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Муниципальная программа Зимовниковского  сельского поселения «Управление муниципальным имуществом» | Всего | 1476,6 | 1476,6 | 1476,6 |
| местный бюджет | 1476,6 | 1476,6 | 1476,6 |
| Подпрограмма 1.  " Управление объектами недвижимого имущества, находящимися в муниципальной собственности " | Всего | 1036,4 | 1036,4 | 1036,4 |
| местный бюджет | 1036,4 | 1036,4 | 1036,4 |
| Основное мероприятие 1.1. Расходы по управлению муниципальным имущество | местный бюджет | 333,0 | 333,0 | 333,0 |
| Основное мероприятие 1.2. Осуществление отдельных полномочий в области водных отношений | местный бюджет | 703,4 | 703,4 | 703,4 |
| Подпрограмма 2.  " Управление земельными ресурсами " | местный бюджет | 440,2 | 440,2 | 440,2 |
| Основное мероприятие 2.1. Расходы по распоряжению земельными участками | местный бюджет | 440,2 | 440,2 | 440,2 |

Приложение № 3 к отчету о реализации в 2024 году

муниципальной Программы Зимовниковского

сельского поселения «Управление муниципальным имуществом»

СВЕДЕНИЯ

о достижении значений показателей (индикаторов)

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Номер и наименование | Единица  измерения | Значения показателей (индикаторов)  муниципальной программы,  подпрограммы муниципальной программы | | | Обоснование отклонений   значений показателя   (индикатора) на конец   отчетного года  (при наличии) |
| год,  предшествующий  отчетному [<1>](#Par1462) | отчетный год | |
| план | факт |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  | Муниципальная программа Зимовниковского сельского поселения «Управление муниципальным имуществом» | | | | | |
|  | Подпрограмма 1 «Управление муниципальным имуществом» | | | | | |
|  | Количество бесхозяйных и муниципальных объектов, сетей газоснабжения, на которые изготовлены технические паспорта и технические план | штук | 3 | 5,0 | 0 | технические планы на бесхозяйные объекты не изготавливались |
|  | Количество объектов, принятых в муниципальную собственность | штук | 2 | 3 | 2 | Принято в собственность два газопровода |
|  | Количество объектов недвижимости, в отношении которых размер арендной платы определен на основании рыночной оценки | штук | 1 | 1 | 1 | Согласно количества договоров аренды в отчетном году |
|  | Подпрограмма 2 «Управление земельными ресурсами» | | | | | |
|  | Количество земельных участков, в отношении которых проведены кадастровые работы в целях оформления права муниципальной собственности, предоставления земельных участков в соответствии с законодательством | штук | 2 | 3 | 4 |  |

<1> Приводится фактическое значение индикатора или показателя за год, предшествующий отчетному.