

**РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ**

**РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ**

**ЗИМОВНИКОВСКИЙ РАЙОН**

**МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ**

**«ЗИМОВНИКОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»**

**АДМИНИСТРАЦИЯ**

**ЗИМОВНИКОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ**

 **ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

**№371**

 28.12.2024 п. Зимовники

О внесении изменений в постановление

Администрации Зимовниковского сельского

поселения от 08.11.2018 №428 «Об утверждении

муниципальной программы Зимовниковского

сельского поселения «Защита населения и

территории от чрезвычайных ситуаций,

обеспечение пожарной безопасности и

безопасности людей на водных объектах»

В соответствии с постановлением Администрации Зимовниковского сельского поселения от 13.08.2024 №232 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Зимовниковского сельского поселения», распоряжением Администрации Зимовниковского сельского поселения от 23.10.2018 № 69 «Об утверждении Перечня муниципальных программ Зимовниковского сельского поселения» в соответствии с Федеральным Законом от 06.10.2003г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ»:

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести изменения в Постановление Администрации Зимовниковского сельского поселения №428 от 08.11.2018 «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» согласно приложению №1.

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования, но не ранее 1 января 2025 г., и распространяется на правоотношения, возникающие начиная с составления проекта бюджета Зимовниковского сельского поселения Зимовниковского сельского поселения на 2025 год и плановый период 2026 и 2027 годов.

3. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой.

Заместитель Главы Администрации

Зимовниковского сельского поселения В.Т. Елисеенко

постановление вносит ведущий специалист Кулагин А.Н.

р

аПриложение №1

к постановлению Администрации

Зимовниковского сельского поселения

от 28.12.2024 № 371

ИЗМЕНЕНИЯ,

вносимые в постановление

постановление Администрации Зимовниковского сельского поселения от 08.11.2018 № 428 «Об утверждении муниципальной программы Зимовниковского сельского поселения «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах»

1. В преамбуле слова «от 19.10.2018 № 400» заменить словами «от 13.08.2024 № 232».
2. Приложение №1 изложить в редакции:

«Приложение №1

к постановлению Администрации

Зимовниковского сельского поселения

 от 08.11.2018 № 428

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА

Зимовниковского сельского поселения «Защита населения и территории

от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной

безопасности и безопасности людей на водных объектах»

I. Стратегические приоритеты муниципальной программы Зимовниковского сельского поселения «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах».

1. Оценка текущего состояния сферы реализации муниципальной программы Зимовниковского сельского поселения «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах».

Муниципальная программа Зимовниковского сельского поселения «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» (далее также - муниципальная программа) определяет цели и основные приоритеты в сфере защиты населения и территории от чрезвычайных ситуаций, пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах.

Зимовниковское сельское поселение подвержено угрозам возникновения чрезвычайных ситуаций природного, техногенного характера и биологической опасности. По многолетним наблюдениям (период 2015 — 2022 годы) в Зимовниковском сельском поселении не отмечалось чрезвычайных ситуаций.

Для Зимовниковского сельского поселения ключевыми являются следующие проблемы:

- недостаточное оснащение современной техникой, оборудованием, снаряжением для оперативного реагирования при возникновении чрезвычайных ситуаций на территории Зимовниковского сельского поселения;

2. Описание приоритетов и целей муниципальной политики в сфере реализации муниципальной программы.

Основными приоритетами являются:

- повышение уровня защищенности населения и территории Зимовниковского сельского поселения от чрезвычайных ситуаций, пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах, а также общественной безопасности, правопорядка и безопасности среды обитания;

- дооснащение аварийно-спасательной техникой, оборудованием и снаряжением в целях сокращения времени реагирования при оказании помощи пострадавшим;

- создание материальных резервов для ликвидации чрезвычайных ситуаций и повышение подготовленности к первоочередному жизнеобеспечению пострадавших в чрезвычайных ситуациях.

 3. Сведения о взаимосвязи со стратегическими приоритетами, целями и показателями государственных программ Ростовской области

 Взаимосвязь с государственной программой Ростовской области:

 «Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах», утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 17.10.2018 № 647, обеспечивается путем формирования муниципальной программы с учетом параметров государственной программы Ростовской области.

Взаимосвязь с государственной программой Российской Федерации «Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах», утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 15.04.2014. № 300, обеспечивается путем формирования муниципальной программы с учетом параметров государственной программы Российской Федерации.

4. Задачи государственного управления, способы их эффективного решения в сфере реализации муниципальной программы

Основные задачи и способы их эффективного решения определены Стратегией социально-экономического развития Ростовской области на период до 2030 года, утвержденная постановлением Правительства Ростовской области от 26.12.2018 № 864 «Об утверждении Стратегии социально-экономического развития Ростовской области на период до 2030 года».

Реализация указанных основных приоритетов и целей осуществляется в соответствии со следующими правовыми актами:

1. Указом Президента Российской Федерации от 13.11.2012 № 1522 «О создании комплексной системы экстренного оповещения населения об угрозе возникновения или о возникновении чрезвычайных ситуаций»;
2. Федеральным законом от 21.12.1994 № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера»;
3. Федеральным законом от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности»;
4. Федеральным законом от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»;
5. Постановлением Правительства Российской Федерации от 21.11.2011 № 958 «О системе обеспечения вызова экстренных оперативных служб по единому номеру «112»;
6. Распоряжением Правительства Российской Федерации от 03.12.2014 № 2446-p «Об утверждении Концепции построения и развития аппаратно - программного комплекса «Безопасный город»;
7. Областным законом от 25.11.2004 № 202-3C «О пожарной безопасности»;
8. Областным законом от 29.12.2004 № 256-3C «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций межмуниципального и регионального характера».

К концу реализации муниципальной программы ее цели планируются к достижению посредством следующих показателей, отражающих конечный социально-экономический эффект от реализации муниципальной программы:

- повышение уровня пожарной безопасности путем обеспечения населения противопожарным прикрытием в соответствии с установленными временными нормативами прибытия первого подразделения пожарной охраны к месту вызова – 100 процентов от количества населения Зимовниковского сельского поселения;

- снижение численности населения, пострадавшего в чрезвычайных ситуациях к 2030 году.

II. ПАСПОРТ

муниципальной программы Зимовниковского сельского поселения «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах»

1. Основные положения

|  |  |
| --- | --- |
| 1.1 Куратор муниципальной программы Зимовниковского сельского поселения | Елисеенко Владимир Тимофеевич, заместитель главы Администрации Зимовниковского сельского поселения |
| 1.2 Ответственный исполнитель муниципальной программы Зимовниковского сельского поселения | Кулагин Андрей Николаевич, ведущий специалист Администрации Зимовниковского сельского поселения» |
| 1.3 Срок реализации муниципальной программы  | - этап I: 2019-2024- этап II: 2025-2030 |
| 1.4 Цели муниципальной программы  | - Снижение численности населения, пострадавшего в чрезвычайных ситуациях к 2030 году;- Повышение уровня пожарной безопасности путем обеспечения населения противопожарным прикрытием в соответствии с установленными временными нормативами прибытия первого подразделения пожарной охраны к месту вызова – 100 процентов от количества населения Зимовниковского сельского поселения; |
| 1.5 Параметры финансового обеспечения за весь период реализации | - 1330,0 тыс. рублей, в том числе:- этап I: - 829,0 тыс. рублей;- этап II: - 501,00 тыс. рублей |
| 1.6 Связь с национальными целями развития Российской Федерации/ государственными программами Ростовской области/муниципальными программами Зимовниковского сельского поселения  | - целью развития гражданской обороны, защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах является повышение уровня защищенности населения, материальных и культурных ценностей от опасностей, возникающих при военных конфликтах или вследствие этих конфликтов, а также при чрезвычайных ситуациях, пожарах и происшествиях на водных объектах;государственная программа Ростовской области «Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах», утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 17.10.2018 № 647 |

1. Показатели муниципальной программы Зимовниковского сельского поселения

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Наименование показателя  | Уровень показателя | Признак возрастания/убывания | Единица измерения (по ОКЕИ) | Вид показателя | Базовое значение показателя  | Значения показателей  | Документ | Ответст-венный за достижение показателя  | Связь с показателями нацио-нальных целей | Инфор-мационная система |
| значение | год | 2025 | 2026 | 2027 | 2030 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| Цель 1 муниципальной программы Зимовниковского сельского поселения «Снижение численности населения, пострадавшего в чрезвычайных ситуациях в 2030 году» |
| 1.1. | Количество профилактических мероприятий по предупреждению пожаров и происшествий на водных объектах | МП | возрастание | единиц | ведомственный | 10 | 2023 | 15 | 20 | 25 | 35 | Настоящая программа | Кулагин А.Н. ведущий специалист | отсутствует | Информационная система отсутствует |
| Цель 2 муниципальной программы Зимовниковского сельского поселения «Снижение численности населения, пострадавшего в чрезвычайных ситуациях в 2030 году» |
| 2.1. | Количество пострадавших в чрезвычайных ситуациях | МП | убывание | человек | ведомственный | 0 | 2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | Настоящая программа | Кулагин А.Н. ведущий специалист | отсутствует | Информационная система отсутствует |

Примечание. Используемые сокращения:

МП- уровень муниципальной программы.

 3. Перечень структурных элементов муниципальной программы

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  № п/п | Задачи структурного элемента  | Краткое описание ожидаемых эффектов от реализации задачи структурного элемента  | Связь с показателями  |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. Комплексы процессных мероприятий  |
| * 1. Комплекс процессных мероприятий «Пожарная безопасность»

Ответственный за реализацию: Кулагин А.Н. ведущий специалист администрации Зимовниковского сельского поселенияСрок реализации: 2025-2030 годы |
| 1.1.1. | Выполнены мероприятия по обеспечению пожарной безопасности | обеспечение повышения уровня пожарной безопасности и противопожарного прикрытия населенных;обеспечение эффективного предупреждения и ликвидации пожаров;снижение рисков возникновения пожаров | количество пострадавших в чрезвычайных ситуациях;доля населения высоких групп риска Зимовниковского сельского поселения, обеспеченного противопожарными извещателями |
| * 1. Комплекс процессных мероприятий «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций»

Ответственный за реализацию: Кулагин А.Н. ведущий специалист администрации Зимовниковского сельского поселенияСрок реализации: 2025-2030 годы |
| 1.2.1. | Выполнены мероприятия по защите населения от чрезвычайных ситуаций  | предупреждение, снижение рисков возникновения чрезвычайных ситуаций и масштабов их последствий; повышение уровня защиты населения от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера; | количество пострадавших в чрезвычайных ситуациях |

4. Финансовое обеспечение муниципальной программы Зимовниковского сельского поселения

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование муниципальной программы, структурного элемента/ источникфинансового обеспечения  | Объем расходов по годам реализации, тыс. рублей |
| 2025 | 2026 | 2027 | Всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Муниципальная программа Зимовниковского сельского поселения «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» (всего), в том числе: | 167,0 | 167,0 | 167,0 | 501,0 |
| Бюджет Зимовниковского сельского поселения (всего), из них: | 167,0 | 167,0 | 167,0 | 501,0 |
| 2 | Структурный элемент «Пожарная безопасность» (всего), в том числе: | 90,0 | 90,0 | 90,0 | 270,0 |
| Бюджет Зимовниковского сельского поселения (всего), из них: | 90,0 | 90,0 | 90,0 | 270,0 |
| 4 | Структурный элемент «Защита населения от чрезвычайных ситуаций» (всего), в том числе: | 77,0 | 77,0 | 77,0 | 231,0 |
| Бюджет Зимовниковского сельского поселения (всего), из них: | 77,0 | 77,0 | 77,0 | 231,0 |

III. ПАСПОРТ

комплекса процессных мероприятий **«Пожарная безопасность»**

1. Основные положения

|  |  |
| --- | --- |
| 1.1 Ответственный за разработку и реализацию комплекса процессных мероприятий | - Кулагин Андрей Николаевич – ведущий специалист Администрации Зимовниковского сельского поселения |
| 1.2 Связь с муниципальной программой Зимовниковского сельского поселения | - муниципальная программа Зимовниковского сельского поселения «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» |

2. Показатели комплекса процессных мероприятий

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Наименование показателя  | Признак возрастания/убывания | Уровень показателя | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение показателя  | Значения показателей | Ответственный за достижение показателя  | Информационная система |
| значение | год | 2025 | 2026 | 2027 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1.1. | Количество проведенных профилактических мероприятий по пожарной безопасности | возрастание | МП | единиц | 10 | 2023 | 15 | 20 | 25 | Кулагин Андрей Николаевич – ведущий специалист Администрации Зимовниковского сельского поселения | Информационная система отсутствует |

Примечание. Используемые сокращения: МП- уровень муниципальной программы.

3. Перечень мероприятий (результатов) комплекса процессных мероприятий

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия (результата) | Тип мероприятия (результата)  | Характеристика  | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение | Значение результата по годам реализации |
| значение | год | 2025 | 2026 | 2027 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1. Задача 1 комплекса процессных мероприятий «Выполнены мероприятия по обеспечению пожарной безопасности»
 |
| 1.1. | Выполнены мероприятия по обеспечению пожарной безопасности | Оказание услуг (работ) | Содержание о облуживание противопожарной сигнализации, приобретение и замена огнетушителей опашка минерализованных полос, пожарные щиты | штук | 10 | 2023 | 15 | 20 | 25 |
| 1.2. | Осуществлены расходы на материально-техническое обеспечение деятельности пожарной команды | Оказание услуг (работ) | Приобретение ранцевых огнетушителей, помп, рукавов и прочих средств пожаротушения | штук | 1 | 2023 | 1 | 1 | 1 |

4. Финансовое обеспечение комплекса процессных мероприятий

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия (результата)/ источникфинансового обеспечения  | Код бюджетной классификации расходов  | Объем расходов по годам реализации, тыс. рублей |
| 2025 | 2026 | 2027 | Всего |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | Комплекс процессных мероприятий «Пожарная безопасность» (всего), в том числе: | Х | 90,0 | 90,0 | 90,0 | 270,0 |
| Бюджет Зимовниковского сельского поселения (всего), из них: | 90,0 | 90,0 | 90,0 | 270,0 |
| 2. | Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности | Х | 90,0 | 90,0 | 90,0 | 270,0 |
| Бюджет Зимовниковского сельского поселения  | 95103100340126050244 | 90,0 | 90,0 | 90,0 | 270,0 |
| 3. | Расходы на материально-техническое обеспечение деятельности пожарной команды | Х | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Бюджет Зимовниковского сельского поселения  | 95103100340126060244 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

5. План реализации комплекса процессных мероприятий на 2025 год

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Задача, мероприятие(результат)/контрольная точка | Дата наступления контрольной точки | Ответственный исполнитель (ФИО., должность, наименование структурного подразделения, Администрации Зимовниковского сельского поселения) | Вид подтверждающего документа  | Информационная система (источник данных) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Задача комплекса процессных мероприятий «Выполнены мероприятия по обеспечению пожарной безопасности» |
| 1. | Мероприятие (результат) 1 «Осуществлены мероприятия по обеспечению пожарной безопасности»  | Х | - Кулагин Андрей Николаевич – ведущий специалист Администрации Зимовниковского сельского поселения | Х | информационная система отсутствует |
| 2. | Контрольная точка 1.1. Проведены закупки, необходимые для обеспечения пожарной безопасности  | 30 июня2025г.;2026г.;2027г. | Ведущий специалист – Усова Елена Сергеевна | сведения о контрактах  | единая информационная система в сфере закупок |
| 3. | Контрольная точка 1.2. Исполнены заключенные контракты, результаты исполнения приняты  | 31 декабря 2025г.;2026г.;2027г. | Ведущий специалист – Усова Елена Сергеевна | документы о приемке  | единая информационная система в сфере закупок |
| 4. | Контрольная точка 1.3. Исполнение расходов бюджета в части осуществления оплаты п6оставщикам, подрядчикам исполнителям по муниципальным контрактам (договорам) в целях эффективного исполнения бюджета | 31 декабря2025г.;2026г.;2027г. | Главный бухгалтер – Ногина Анна Александроана | платежные поручения | информационная система отсутствует |
| 5. | Контрольная точка 1.4Сформированы предложения о корректировках задач на последующие периоды (при необходимости) | 31 декабря2025г.;2026г.;2027г. | - Кулагин Андрей Николаевич – ведущий специалист Администрации Зимовниковского сельского поселения | информация | информационная система отсутствует |
| 6. | Мероприятие (результат) 2 «Осуществлены расходы на материально-техническое обеспечение деятельности пожарной команды» в 2025 году реализации | 31 декабря2025г.;2026г.;2027г. | - Кулагин Андрей Николаевич – ведущий специалист Администрации Зимовниковского сельского поселения  | Х | информационная система отсутствует |
| 7. | Контрольная точка 2.1. Проведены закупки, инвентаря для оснащения пожарной команды  | 30 июня2025г.;2026г.;2027г. | Ведущий специалист – Усова Елена Сергеевна | сведения о контрактах  | единая информационная система в сфере закупок |
| 8. | Контрольная точка 2.2. Исполнены заключенные контракты, результаты исполнения приняты  | 31 декабря 2025г.;2026г.;2027г. | Ведущий специалист – Усова Елена Сергеевна | документы о приемке  | единая информационная система в сфере закупок |
| 9. | Контрольная точка 2.3. Исполнение расходов бюджета в части осуществления оплаты поставщикам, подрядчикам исполнителям по государственным контрактам (договорам) в целях эффективного исполнения бюджета | 31 декабря2025г.;2026г.;2027г. | Главный бухгалтер – Ногина Анна Александроана | платежные поручения | информационная система отсутствует |
| 10. | Контрольная точка 2.4Сформированы предложения о корректировках задач на последующие периоды (при необходимости) | 31 декабря2025г.;2026г.;2027г. | - Кулагин Андрей Николаевич – ведущий специалист Администрации Зимовниковского сельского поселения | информация | информационная система отсутствует |

IV. ПАСПОРТ

комплекса процессных мероприятий **«Защита населения от чрезвычайных ситуаций»**

1. Основные положения

|  |  |
| --- | --- |
| 1.1 Ответственный за разработку и реализацию комплекса процессных мероприятий | - Кулагин Андрей Николаевич – ведущий специалист Администрации Зимовниковского сельского поселения  |
| 1.2 Связь с муниципальной программой Зимовниковского сельского поселения | - муниципальная программа Зимовниковского сельского поселения «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» |

2. Показатели комплекса процессных мероприятий

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Наименование показателя  | Признак возрастания/убывания | Уровень показателя | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение показателя  | Значения показателей | Ответственный за достижение показателя  | Информационная система |
| значение | год | 2025 | 2026 | 2027 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Задача 1 комплекса процессных мероприятий «Выполнены мероприятия по защите населения от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» |
| 1.1. | Количество пострадавших в чрезвычайных ситуациях | МП | убывание | человек | ведомственный | 2023 | 0 | 0 | 0 | - Кулагин Андрей Николаевич – ведущий специалист Администрации Зимовниковского сельского поселения | Информационная система отсутствует |

Примечание: Используемые сокращения: МП- уровень муниципальной программы.

3. Перечень мероприятий (результатов) комплекса процессных мероприятий

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия (результата) | Тип мероприятия (результата)  | Характеристика  | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение | Значение результата по годам реализации |
| значение | год | 2025 | 2026 | 2027 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1. Задача 1 комплекса процессных мероприятий «Выполнены мероприятия по защите населения от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера»
 |
| 1.1. | Мероприятие (результат) «Осуществлены мероприятия по защите населения от чрезвычайных ситуаций» | Оказание услуг (работ) | Финансовое обеспечение мероприятий по защите населения от чрезвычайных ситуаций | процентов | 100 | 2023 | 100 | 100 | 100 |
| 1.2. | Мероприятие (результат) «Проведены мероприятий по изготовлению и размещению тематической полиграфической продукции в местах массового пребывания граждан» | Оказание услуг (работ) | Финансовое обеспечение изготовления полиграфической продукции | процентов | 100 | 2023 | 100 | 100 | 100 |
| 1.3 | Мероприятие (результат) «Мероприятия по контролю за соблюдением санитарных правил и выполнением санитарно-противоэпидемических норм» | Оказание услуг (работ) | Финансовое обеспечение контроля за пробами воды на водных объектах | процентов | 100 | 2023 | 100 | 100 | 100 |

4. Финансовое обеспечение комплекса процессных мероприятий

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия (результата)/ источникфинансового обеспечения  | Код бюджетной классификации расходов  | Объем расходов по годам реализации, тыс. рублей |
| 2025 | 2026 | 2027 | Всего |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | Комплекс процессных мероприятий «Защита населения от чрезвычайных ситуаций» (всего), в том числе: | Х | 77,0 | 77,0 | 77,0 | 231,0 |
| Бюджет Зимовниковского сельского поселения (всего), из них: | 77,0 | 77,0 | 77,0 | 231,0 |
| 1.1 | Проведение мероприятий по изготовлению и размещению тематической полиграфической продукции в местах массового пребывания граждан, в том числе: | Х | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 30,0 |
| Бюджет Зимовниковского сельского поселения (всего), из них: | 95103100340226040244 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 30,0 |
|  | - местный бюджет | 95103100340226040244 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 30,0 |
| 1.2. | Мероприятия по контролю за соблюдением санитарных правил и выполнением санитарно-противоэпидемических норм, в том числе: | Х | 17,0 | 17,0 | 17,0 | 51,0 |
| Бюджет Зимовниковского сельского поселения (всего), из них: | Х | 17,0 | 17,0 | 17,0 | 51,0 |
|  | - местный бюджет | 95103100340226300244 | 7,0 | 7,0 | 7,0 | 21,0 |
|  | - местный бюджет | 95105030340226300244 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 30,0 |
| 1.2. | Мероприятия по защите населения от чрезвычайных ситуаций, в том числе: | Х | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 150,0 |
| Бюджет Зимовниковского сельского поселения (всего), из них: | Х | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 150,0 |
|  | - местный бюджет | 95103100340226310244 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 150,0 |
|  |  |  |  |  |  |  |

5. План реализации комплекса процессных мероприятий на 2025-2027 годы

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Задача, мероприятие(результат)/контрольная точка | Дата наступления контрольной точки | Ответственный исполнитель(ФИО., должность, наименование структурного подразделения, Администрации Зимовниковского сельского поселения) | Вид подтверждающего документа  | Информационная система (источник данных) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Задача комплекса процессных мероприятий «Выполнены мероприятия по защите населения от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» |
| 1. | Мероприятие (результат) 1 «Выполнены мероприятия по защите населения от чрезвычайных ситуаций» | Х | - Кулагин Андрей Николаевич – ведущий специалист Администрации Зимовниковского сельского поселения | Х |  |
| 2. | Контрольная точка 1.1. Проведены закупки, необходимые для защиты населения от чрезвычайных ситуаций  | 30 июня2025г.;2026г.;2027г. | Ведущий специалист – Усова Елена Сергеевна | сведения о контрактах  | единая информационная система в сфере закупок |
| 3. | Контрольная точка 1.2. Исполнены заключенные контракты, результаты исполнения приняты  | 31 декабря 2025г.;2026г.;2027г. | Ведущий специалист – Усова Елена Сергеевна | документы о приемке  | единая информационная система в сфере закупок |
| 4. | Контрольная точка 1.3. Исполнение расходов бюджета в части осуществления оплаты поставщикам, подрядчикам исполнителям по государственным контрактам (договорам) в целях эффективного исполнения бюджета | 31 декабря2025г.;2026г.;2027г. | Главный бухгалтер – Ногина Анна Александроана | платежные поручения | информационная система отсутствует |
| 5. | Контрольная точка 1.4Сформированы предложения о корректировках задач на последующие периоды (при необходимости) | 31 декабря2025г.;2026г.;2027г. | - Кулагин Андрей Николаевич – ведущий специалист Администрации Зимовниковского сельского поселения | информация | информационная система отсутствует |
| 6. | Мероприятие (результат) 2 «Осуществлены мероприятия по изготовлению и размещению тематической продукции в местах массового пребывания граждан» | Х | - Кулагин Андрей Николаевич – ведущий специалист Администрации Зимовниковского сельского поселения | Х |  |
| 7. | Контрольная точка 1.1. Проведены закупки, необходимые для защиты населения от чрезвычайных ситуаций  | 30 июня2025г.;2026г.;2027г. | Ведущий специалист – Усова Елена Сергеевна | сведения о контрактах  | единая информационная система в сфере закупок |
| 8. | Контрольная точка 1.2. Исполнены заключенные контракты, результаты исполнения приняты  | 31 декабря 2025г.;2026г.;2027г. | Ведущий специалист – Усова Елена Сергеевна | документы о приемке  | единая информационная система в сфере закупок |
| 9. | Контрольная точка 1.3. Исполнение расходов бюджета в части осуществления оплаты поставщикам, подрядчикам исполнителям по государственным контрактам (договорам) в целях эффективного исполнения бюджета | 31 декабря2025г.;2026г.;2027г. | Главный бухгалтер – Ногина Анна Александроана | платежные поручения | информационная система отсутствует |
| 10. | Контрольная точка 1.4Сформированы предложения о корректировках задач на последующие периоды (при необходимости) | 31 декабря2025г.;2026г.;2027г. | - Кулагин Андрей Николаевич – ведущий специалист Администрации Зимовниковского сельского поселения | информация | информационная система отсутствует |
| 11. | Мероприятие (результат) 3 «Обеспечены мероприятия по контролю за соблюдением санитарных правил и выполнением санитарно-противоэпидемиологических норм | Х | - Кулагин Андрей Николаевич – ведущий специалист Администрации Зимовниковского сельского поселения | Х | информационная система отсутствует |
| 12. | Контрольная точка 1.1. Проведены закупки, необходимые для определения уровня загрязненности воды в водоемах  | 30 июня2025г.;2026г.;2027г. | Ведущий специалист – Усова Елена Сергеевна | сведения о контрактах  | единая информационная система в сфере закупок |
| 13. | Контрольная точка 1.2. Исполнены заключенные контракты, результаты исполнения приняты  | 31 декабря 2025г.;2026г.;2027г. | Ведущий специалист – Усова Елена Сергеевна | документы о приемке  | единая информационная система в сфере закупок |
| 14. | Контрольная точка 1.3. Исполнение расходов бюджета в части осуществления оплаты поставщикам, подрядчикам исполнителям по государственным контрактам (договорам) в целях эффективного исполнения бюджета | 31 декабря2025г.;2026г.;2027г. | Главный бухгалтер – Ногина Анна Александроана | платежные поручения | информационная система отсутствует |
| 15. | Контрольная точка 1.4Сформированы предложения о корректировках задач на последующие периоды (при необходимости) | 31 декабря2025г.;2026г.;2027г. | - Кулагин Андрей Николаевич – ведущий специалист Администрации Зимовниковского сельского поселения | информация | информационная система отсутствует |