# РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

# РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

# МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

# «ЗИМОВНИКОВСКИЙ РАЙОН»

АДМИНИСТРАЦИЯ

ЗИМОВНИКОВСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

№ 84

07.03.2018                                                                                                                        п. Зимовники

| Об утверждении отчета о реализации в 2017 году муниципальной Программы Зимовниковского сельского поселения «Развитие культуры» |  |
| --- | --- |

В соответствии с постановлением Администрации Зимовниковского сельского поселения от 22.08.2013г. № 143 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Зимовниковского сельского поселения», распоряжением Администрации Зимовниковского сельского поселения от 15.08.2013 № 406 «Об утверждении Перечня муниципальных программ Зимовниковского сельского поселения» руководствуясь ст.2 п.13 Устава муниципального образования «Зимовниковское сельское поселение»

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить отчет о реализации в 2017 году муниципальной Программы Зимовниковского сельского поселения «Развитие культуры» согласно приложения.

2. Постановление вступает в силу со дня его подписания.

3. Данное постановление подлежит размещению на официальном сайте администрации Зимовниковского сельского поселения.
        4. Контроль за выполнением постановления возложить на начальника сектора экономики и финансов М.В. Грибинюкова.

Глава Администрации Зимовниковского

сельского поселения                                                             Д.П. Дубов

Постановление вносит:

Начальник сектора

экономики и финансов

Приложение

к постановлению Администрации

Зимовниковского сельского поселения

от 07.03.2018 № 84

Отчет о реализации

Муниципальной программы Зимовниковского сельского поселения

«Развитие культуры» за 2017 год

Муниципальная программа Зимовниковского сельского поселения «Развитие культуры» утверждена постановлением Администрации Зимовниковского сельского поселения от 07.10.2013 № 168 (далее – муниципальная программа). На реализацию муниципальной программы в местном бюджете на 2017 год предусмотрено 9116,9 тыс. рублей. Фактическое освоение средств составило 9109,0 тыс. рублей или 99,9 %.

Муниципальная программа включает в себя следующие подпрограммы:

Подпрограмма 1 – «Развитие культуры в Зимовниковском сельском поселении»;

Подпрограмма 2 – «Сохранение памятников истории и культуры»

На реализацию мероприятий Подпрограммы 1 «Развитие культуры в Зимовниковском сельском поселении» (далее – Подпрограмма 1) на 2017 год предусмотрено 9021,6 тыс. рублей. Фактическое освоение средств составило 9013,8 тыс. рублей или 99,9%.

В рамках плана реализации Подпрограммы 1 запланировано выполнение 2 основных мероприятий.

В ходе анализа исполнения плана реализации муниципальной программы Зимовниковского района «Развитие культуры» на 2017 год установлено исполнение всех основных мероприятий.

В целях развития культурно-досуговой деятельности, в рамках реализации муниципальной программы Зимовниковского сельского поселения «Развитие культуры» в 2017 году реализован комплекс мероприятий, в результате которых:

- обеспечивается сохранение и использование памятников истории и культуры;

- формируется единое культурное пространство Зимовниковского сельского поселения;

- сохраняются лучшие традиции самодеятельного творчества;

- увеличивается количество культурно-досуговых мероприятий;

- стимулируется культурное разнообразие, создаются условия для диалога и взаимодействия культур;

- реализуется творческий потенциал населения;

- проводятся мероприятия, посвящённые значимым событиям общественно-политической, культурной жизни Зимовниковского района, Ростовской области, Российской Федерации.

Результаты реализации основных 
мероприятий подпрограмм муниципальной программы

Достижение результатов в 2016 году способствовала реализация основных мероприятий муниципальной программы, а именно:

1.1. Сохранение памятников истории и культуры Зимовниковского сельского поселения.

В рамках реализации данного мероприятия произведен текущий ремонт памятников истории и культуры. Памятники находятся в удовлетворительном состоянии.

1.2. Развитие досуговой деятельности.

Основное назначение учреждений культуры - создание условий для удовлетворения растущих духовно-культурных потребностей и формирование мотивов поведения, что требует значительных организационно-педагогических усилий.

Одним из показателей достижения данной цели является результативное участие населения Зимовниковского сельского поселения в различных районных, областных. В 2017 году МУК СДК «Зимовниковский» и МУК СК «Сокол» муниципальное задание выполнено в полном объеме.

Проведено 577 культурно-досуговых мероприятия, в том числе в зрительных залах 332 мероприятия.

Количество посетителей составило 51840, в том числе в зрительных залах 37824 посетителей.

В 2017 году сотрудниками МУК СДК «Зимовниковский» были проведены следующие наиболее крупные мероприятия:

25.01.2017 – Концертная программа «А она звалась Татьяна»

02.02.2017 - Участие в районном конкурсе «Ваш выход»

23.02.2017 - Концертная программа «Мужской сегодня праздник»

02.02.3017 - Участие в районном конкурсе «Две звезды»

11.03.2017 - Концертная программа «Единственная моя»

28.04.2017 – Фестиваль бренда «Грибное царство»

03.05.2017 - Участие в районном конкурсе «Танцевальный марафон»

06.05.2017 -  Концертная программа «Салют Победа»

25.05.2017 -  Концертная программа «Последний звонок»

07.06.2017 -  Концертная программа «День соц.работника»

28.06.2017 и 30.06.2017 – Выпускной СОШ №6

08.07.2017 - Концертная программа «День семьи, любви и верности»

02.08.2017 - Концертная программа ко  дню ВДВ «Никто кроме нас»

26.08.2017 - Концертная программа «Скоро в школу»

02.09.2017 - Концертная программа «Кушка в сердце навсегда»

09.09.2017 – Ярмарка сельскохозяйственной продукции

09.09.2017 – День поселка

13.09.2017 - Концертная программа «Области нашей 80-лет»

01.10.2017 – День пожилого человека и хутора Майкопский

18.10.2017 - Участие в районном конкурсе «Аксинья»

27.10.2017 – Участие в районном конкурсе «Битва хоров»

03.11.2017 - Концертная программа Народом едины»

25.11.2017 - Концертная программа «Святое имя мама»

26.12.2017 – Новогодняя елка «Гость хвостатый»

В 2017 году сотрудниками МУК СКЦ «Сокол» были проведены следующие наиболее крупные мероприятия:

02.01.17-31.01.17 - Выставка фото - работ посвященная освобождению п.Зимовники: «Портрет героя»

05.01.17-31.01.17	 - Выставка фото - работ: «Время и память»

09.01.17 - Игровая программа: «Рождественские потешки»

16.01.17-31.01.17 - Фестиваль детского рисунка: «Зимние узоры»

21.01.17 - Урок мужества: «Отважный сын России» в рамках районной игры «Галактика»

31.01.17 - Спортивный праздник: «В здоровом теле - здоровый дух»

31.01.17 - Урок мужества: «Блокадный Ленинград»

10.02.17 - Конкурсно - игровая программа: «Мультяшки приходят в гости»

22.02.17 - Игровой праздник: «Русский солдат -  не знает преград»

14.04.17 -	Конкурсно - игровая программа: «И снова пасха у ворот»

20.014.17 -	Час гордости, за Родину посвящённый Городам - Героям: «Дороги памяти»

28.04.17 -	Проведение межпоселенческого фестиваля - бренда: «Грибное царство»

28.04.17 -	Квест - игра: «Мы грибные знатоки»

28.04.17 -	Ярмарка готовой продукции из грибов

28.04.17 -	Мастер класс по созданию аппликаций из крашенной манки:                  «Из крупинок разноцветных появляется грибок»

28.04.17 -	Мастер класс по пирографии (выжигание по дереву): «Грибное государство»

04.05.17 -	Выставка фото - работ посвященная 72-й годовщине победы в ВОВ: «Солдат победы»

05.05.17 -	Концерт, посвящённый подведению итогов шестого районного конкурса видеоклипов, презентаций и короткометражных: «Особое поколение»

18.05.17 -	Мастер - класс по созданию аппликаций из крашенной манки: «Разноцветные крупинки».

22.05.17 -	Танцевальная шоу - программа студии восточного танца «Аиша»: «Неожиданный жених»

02.06.17 -	Развлекательно - игровая программа с просмотром м/ф: «Праздник лета встречаем, день защиты детей отмечаем».

09.06.17 -	Конкурсная программа: «Самый, самый среди самых»

09.06.17 -	Интеллектуально - творческая игра с просмотром видеоролика «Путешествие по Дону»: «Мой адрес - Россия»

12.06.17 -	Акция - концерт, посвященный Самбекским Высотам: «Помним прошлое - строим будущее»

12.06.17 -	Акция, посвященная празднику День России: «Моя любовь - моя Россия»

24.06.17 -	Видеомапинг посвященный празднику День Молодёжи  (видеопроекция на фасаде здания СКЦ «Сокол»): «Молодежь Зимовниковского района - надежда России»

14.07.17 -	Конкурсно - игровая программа: «В гостях у лета»

02.18.17 -	Праздничный концерт, приуроченный 87-й  годовщине  образования ВДВ: «Синяя вечность»

02.09.17 -	Праздничный концерт, посвященный солдатскому братству служившим в г.Кушка: «Кушка в сердце и навсегда»

04.09.17-11.09.17 -	Выставка фото - работ посвященная Дню посёлка: «Они руководили поселком»

10.09.17 -	Фото - акция: «Улыбнись Зимовникам»

10.09.17 -	Участие в акции: «Хоровод дружбы»

10.09.17 -	Видеомапинг посвященный празднику День поселка                        (видеопроекция, на фасаде здания СКЦ «Сокол»):  «Я люблю свой дивный край»

14.09.17 -	Праздничный концерт, посвященный подведению итогов шестой районный фестиваль  презентаций  короткометражный фильмов  и видеоклипов: «Небесной красоты любимый край»

23.12.17 -	Праздничный концерт: «Приглашаем в мир кино» посвященный открытию обновленного кинозала «Сокол» с показом х/ф«Салют 7»

Сведения об использовании бюджетных ассигнований и

внебюджетных средств на реализацию муниципальной программы в 2017 году.

Финансирование	программных мероприятий осуществляется за счет средств местного бюджета в объемах, предусмотренных программой.

Общий объем финансирования Программы составляет 9116,9 тыс. рублей.

Сведения об использовании бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной программы за 2017 год приведены в приложении № 3 к настоящему Отчету.

Сведения о достижении значений показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы за 2017 год

Результаты реализации основных мероприятий муниципальной программы и подпрограмм муниципальной программы в 2017 году характеризуются следующими значениями показателей (индикаторов):

доля памятников истории и культуры, находящихся в удовлетворительном состоянии, в общем количестве в общем количестве памятников истории  и культуры – 100%;

общее количество посещений на 1000 человек населения –52,0;

увеличение количества посещений концертных мероприятий- 100%

увеличение численности участников культурно-досуговых мероприятий – 100 %;

повышение уровня удовлетворенности жителей поселения качеством предоставления муниципальных услуг в муниципальных учреждениях культуры Зимовниковского района-100%.

Сведения о достижении значений показателей (индикаторов) муниципальной программы в 2017 году, а также обоснование отклонений от плановых значений представлены в приложении № 1 к настоящему Отчету.

Информация о внесенных в государственную программу изменениях.

В течение 2017 года постановлениями Администрации Зимовниковского сельского поселения вносились изменения в муниципальную Программу Зимовниковского сельского поселения «Развитие культуры»:

-  Постановление Администрации Зимовниковского сельского поселения от  23.07.2017 №204 «О внесении изменений в некоторые постановления Администрации Зимовниковского сельского поселения»;

-  Постановление Администрации Зимовниковского сельского поселения от  22.11.2017 №395 «О внесении изменений в Постановление Администрации Зимовниковского сельского поселения №168 от 07.10.2013 г. «Об утверждении муниципальной программы Зимовниковского сельского поселения «Развитие культуры»;

-  Постановление Администрации Зимовниковского сельского поселения от  29.12.2017 №448 «О внесении изменений в Постановление Администрации Зимовниковского сельского поселения №168 от 07.10.2013 г. «Об утверждении муниципальной программы Зимовниковского сельского поселения «Развитие культуры».

Результаты оценки эффективности реализации

государственной программы в 2017 году

Эффективность реализации муниципальной программы в 2017 году оценивается на основании следующих критериев:

1. Критерий «Степень достижения целевых индикаторов и показателей муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы»:

значение критерия по показателю (индикатору) 1.1. равно 1,00;

значение критерия по показателю (индикатору) 2.1. равно 1,00;

значение критерия по показателю (индикатору) 2.2 равно 1,00;

Суммарная оценка степени достижения целевых показателей муниципальной программы составляет 1,0 (3 /3) (приложение№1).

Таким образом, по степени достижения целевых показателей уровень эффективности реализации муниципальной программы высокий.

2. Степень реализации основных мероприятий, финансируемых за счет всех источников финансирования, оценивается как доля основных мероприятий, выполненных в полном объёме.

В 2017 году из 3 основных мероприятий муниципальной программы в полном объёме реализовано 3. Таким образом, степень реализации основных мероприятий составляет 1,0 (3/3), что характеризует высокий уровень эффективности реализации муниципальной программы по степени реализации основных мероприятий (приложение№2).

3. Бюджетная эффективность реализации муниципальной программы рассчитывается в несколько этапов.

3.1 Степень реализации основных мероприятий, финансируемых за счет средств Зимовниковского сельского поселения, областного бюджета, федерального бюджета и внебюджетных средств, оценивается как доля мероприятий, выполненных в полном объеме.

В 2017 году степень реализации основных мероприятий составляет 1,0 (3/3) (приложение№3).

3.2. Степень соответствия запланированному уровню расходов за счет средств Зимовниковского сельского поселения, областного бюджета, федерального бюджета и внебюджетных средств оценивается как отношение фактически произведенных в отчетном году бюджетных расходов на реализацию муниципальной программы к их плановым значениям.

Степень соответствия запланированному уровню расходов:

9116,9 тыс. рублей/9109,0 тыс. рублей = 99,9 (приложение№3).

Муниципальные задания, доведенные в 2017 году в рамках реализации основных мероприятий муниципальной программы, выполнены в полном объеме, в соответствии с целями и задачами муниципальной программы.

3.3. Эффективность использования средств бюджета Зимовниковского сельского поселения рассчитывается как отношение степени реализации мероприятий к степени соответствия запланированному уровню расходов за счет средств областного бюджета, местного бюджета и внебюджетных средств.

Эффективность использования финансовых ресурсов на реализацию программы:

1/1 = 1,0, в связи с чем бюджетная эффективность реализации программы является высокой.

Глава Администрации

Зимовниковского сельского поселения                                     Д.П. Дубов

Приложение №1 к отчету о реализации

муниципальной программы

Зимовниковского района

«Развитие культуры»

Сведения о достижении значений показателей (индикаторов)

муниципальной программы Зимовниковского сельского поселения «Развитие культуры»

| № п/п | Показатель (индикатор) (наименование) | Ед. измерения | Значения показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы | Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) на конец отчетного года (при наличии) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | год, предшествующий отчетному 2016 | отчетный год |  |
|  |  |  |  | План 2017 | Факт 2017 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1.Программа 2 «Сохранение памятников истории и культуры» |
| 1.1 | Доля памятников истории и культуры, находящихся в удовлетворительном состоянии, в общем количестве памятников истории и культуры | процентов | 100 | 100 | 100 | - |
| 2.Подпрограмма 1 «Развитие культуры» |
| 2.1 | Общее количество посещений культурно-досуговых мероприятий на 1 000 человек населения | человек | 50,0 | 52,0 | 52,0 | - |
| 2.2. | Увеличение количества посещений концертных мероприятий | процентов | 102 | 102 | 102 | - |

Приложение №2

к отчету о реализации

муниципальной программы

Зимовниковского района

«Развитие культуры»

Сведения

о степени выполнения мероприятий подпрограмм муниципальной программы Зимовниковского района «Развитие культуры».

| № п/п | Наименование основного мероприятия, мероприятия ведомственной целевой программы, контрольного события программы | Ответственный исполнитель (руководитель/заместитель руководителя ОМС/ФИО) | Плановый срок | Фактический срок | Результат | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | начала реализации | окончания реализации | начала реализации | окончания реализации | запланированные | достигнутые |  |
| 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Подпрограмма 1 «Развитие культуры» |
| 1.1 | Основное мероприятие: «Сохранение памятников истории и культуры» | Глава Администрации Зимовниковского сп Дубов Д.П. | 01.01.2017 | 31.12.2017 | 01.01.2017 | 31.12.2017 | - | - | - |
| 1.1 | Контрольное событие программы: Проверка памятников истории и культуры | Зимовниковское сп Глава Администрации Зимовниковского сп Дубов Д.П. | X | 31.12.2017 | X | 31.12.2017 | Проверки памятников истории и культуры | Объекты находятся в удовлетворительном состоянии | - |
| 1.5 | Основное мероприятие: Развитие культурно - досуговой деятельности | Муниципальные бюджетные учреждения культуры (МЦК СДК «Зимовниковский» | 01.01.2017 | 31.12.2017 | 01.01.2017 | 31.12.2017 | Создать условия для удовлетворения потребностей населения в культурно-досуговой деятельности, расширение возможностей для духовного развития; повышение творческого потенциала самодеятельных коллективов народного творчества. | Созданы условия для удовлетворения потребностей населения в культурно-досуговой деятельности, расширение возможностей для духовного развития; повышение творческого потенциала самодеятельных коллективов народного творчества. Проведены большое количество культурно-массовых мероприятий | - |

Приложение №3

к отчету о реализации

муниципальной программы

Зимовниковского сельского поселения

«Развитие культуры»

Сведения

об использовании местного бюджета, федерального и областного бюджетов на реализацию

муниципальной программы Зимовниковского сельского поселения «Развитие культуры» за 2017 г.

| Статус | Наименование муниципальной программы | Ответственный исполнитель, соисполнители, участники | Расходы, тыс. рублей | 2016 год |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Муниципальная программа | «Развитие культуры» | Администрация Зимовниковского сельского, МУК СДК «Зимовниковский», МУК «СКЦ«Сокол»» | 9116,9 | 9109,0 |
|  |  | из них: |  |  |
|  |  | местный бюджет | 8412,1 | 8404,2 |
|  |  | областной бюджет | 704,8 | 704,8 |
| 1.1. | Сохранение памятников истории и культуры Зимовниковского сельского поселения | Администрация Зимовниковского сельского | 95,3 | 95,2 |
|  |  | из них: |  |  |
|  |  | местный бюджет | 95,3 | 95,2 |
|  |  | областной бюджет | - | - |
| 1.2. | Развитие культурно-досуговой деятельности | МУК СДК «Зимовниковский», МУК «СКЦ«Сокол»» | 8281,2 | 8273,5 |
|  |  | из них: |  |  |
|  |  | местный бюджет | 8281,2 | 8273,5 |
|  |  | областной бюджет | - | - |
| 1.3. | Повышение заработной платы работников культуры в соответствии с Посланиями Президента РФ | МУК СДК «Зимовниковский» | 459,3 | 459,3 |
|  |  | МУК «СКЦ «Сокол»» | 281,0 | 281,0 |
|  |  | из них: |  |  |
|  |  | местный бюджет | 35,5 | 35,5 |
|  |  | областной бюджет | 704,8 | 704,8 |